2018年山东省本科高校

教学改革研究项目立项申请书

项目名称：新工科背景下食品专业毕业设计的PBL阶段化运行模式建设

主 持 人：      齐祥明

申请学校：   中国海洋大学

合作学校：

联系电话：   0532-82031360

传    真：

电子邮箱：   qixm@ouc.edu.cn

山东省教育厅制

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 | 新工科背景下食品专业毕业设计的PBL阶段化运行模式建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 | √面上 □重点 □重大 |  |  |  |  |  | 重点项目是否同意转为校级自筹 |  |  |  |  | □是 □否 |  |  | 选题 编号 |  | E10 |  |
|  | 研究期限 | 2018年6月 至 2021年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业名称 | 食品科学与工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业代码 |  | 082701 |  |  |
| 项 目 主 持 人 | 姓名 | 齐祥明 |  |  | 性别 |  | 男 |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 1977-10 |  |  |  |
|  | 专业技术职务/行政职务 |  |  |  | 副教授 |  |  |  |  |  | 最终学位/授予国家 |  |  |  |  | 博士/中国 |  |  |  |
|  | 从事高等教育教学工作时间 |  |  |  |  | 2004年7月 至今 |  |  |  |  |  |  |  |  | 近3年平均每年面向本科实际课堂教学时间 |  |  | 112学时 |  |
|  | 所在学校 | 学校名称 |  | 中国海洋大学 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 266003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 0532-82031360 |  |  |  |
|  |  | 通讯地址 |  | 山东青岛 鱼山路5号 中国海洋大学食品学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 近5年主要教学工作简历 | 时间 |  | 课程名称 |  |  |  |  |  | 授课对象 |  |  |  | 学时 |  | 所在院系 |  |  |  |
|  |  | 2015秋季学期 |  | 生物工程概论 |  |  |  |  |  | 通识限选课 |  |  |  | 32 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  |  | 2015秋季学期 |  | 食品加工机械 |  |  |  |  |  | 食工专业课 |  |  |  | 32 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  |  | 2016秋季学期 |  | 生物工程概论 |  |  |  |  |  | 通识限选课 |  |  |  | 32 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  |  | 2016秋季学期 |  | 食品加工机械 |  |  |  |  |  | 食工专业课 |  |  |  | 32 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  |  | 2017夏季学期 |  | 生物工程概论 |  |  |  |  |  | 通识限选课 |  |  |  | 32 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  |  | 2017秋季学期 |  | 生物工程概论 |  |  |  |  |  | 通识限选课 |  |  |  | 32 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  |  | 2017秋季学期 |  | 食品加工机械 |  |  |  |  |  | 食工专业课 |  |  |  | 32 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  |  | 2018春季学期 |  | 生物工程概论 |  |  |  |  |  | 通识限选课 |  |  |  | 32 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  |  | 2018春季学期 |  | 食品加工机械1 |  |  |  |  |  | 食工专业课 |  |  |  | 40 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  |  | 2018春季学期 |  | 食品加工机械2 |  |  |  |  |  | 食工专业课 |  |  |  | 40 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  |  | 2015夏季学期 |  | 生产实习 |  |  |  |  |  | 食工实践课 |  |  |  | 30 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  |  | 2016夏季学期 |  | 生产实习 |  |  |  |  |  | 食工实践课 |  |  |  | 30 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  |  | 2017夏季学期 |  | 生产实习 |  |  |  |  |  | 食工实践课 |  |  |  | 30 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  |  | 2017夏季学期 |  | 认识实习 |  |  |  |  |  | 食工实践课 |  |  |  | 30 |  | 食品学院 |  |  |  |
|  | 近5年主要教学研究项目及成果 | 时间 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |  | 本人 位次 |
|  |  | 2015.07/2016.07 |  | 《食品加工机械设备》课程建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题 |  |  | 主持 |
|  |  | 2016.07/2017.06 |  | 食品类加工机械与设备课程改革与实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题 |  |  | 主持 |
|  |  | 2017 |  | 水产品加工领域人才产学研合作教育和协同创新模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校优秀教学成果一等奖 |  |  | 5/7 |
|  |  | 2018 |  | 东升课程卓越奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三等奖 |  |  | 1/1 |
|  | 近5年主要科学研究项目及成果 | 2012.01/2014.12 |  | 国家自然科学基金（31101380） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题 |  |  | 主持 |
|  |  | 2015.01/2016.12 |  | 山东省科技攻关（2015GSF115005） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题 |  |  | 主持 |
|  |  | 2015.09/2017.09 |  | 青岛市科技发展计划（15-9-2-120-NSH） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结题 |  |  | 主持 |
|  |  | 2017.01/2019.12 |  | 山东省重点研发计划（海洋医用食品专项2016YYSP015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在研 |  |  | 主持 |
|  |  | 2014 |  | 威海市科学技术奖（2014-2-27-1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二等奖 |  |  | 第一 |
| 项目主要成员（不含主持人） | 姓名 | 性别 | 出生年月 |  |  | 职称 |  |  | 职务 |  |  | 所在学校（单位） |  |  |  | 承担任务 |  |  | 签名 |
|  | 孟祥红 | 男 | 1973.12 |  |  | 教授 |  |  | 副院长 |  |  | 中国海洋大学 |  |  |  | 宏观构架 |  |  |  |
|  | 毛相朝 | 男 | 1981.06 |  |  | 教授 |  |  | 院助 |  |  | 中国海洋大学 |  |  |  | 卓越制度 |  |  |  |
|  | 李振兴 | 男 | 1978.10 |  |  | 教授 |  |  | 教师 |  |  | 中国海洋大学 |  |  |  | 考评制度 |  |  |  |
|  | 李敬 | 女 | 1983.01 |  |  | 副教授 |  |  | 教师 |  |  | 中国海洋大学 |  |  |  | 考核反馈 |  |  |  |
|  | 杜亚楠 | 女 | 1979.03 |  |  | 讲师 |  |  | 教师 |  |  | 中国海洋大学 |  |  |  | 过程管理 |  |  |  |

注：专业名称和专业代码填写教改项目涉及的主要专业（学校层面的综合改革可不填），参照《普通高等学校本科专业目录（2012年）》。

二、背景和意义

国内外研究现状及研究意义分析 1、新工科建设概念提出的国际及国内背景 2017年上半年，我国高等教育界提出了“新工科建设”概念[1-5]，并迅速得到了全国范围的认可和传播。2017年2月18日，教育部在复旦大学召开高等工程教育发展战略研讨会上达成新工科建设的“复旦共识”[1]；4月8日，教育部在天大召开新工科建设研讨会，明确行动路线，即“天大行动”[2]；6月9日，教育部在北京召开新工科研究与实践专家组成立暨第一次工作会议，审议通过《 新工科研究与实践项目指南》， 提出新工科建设指导意见，即“北京指南”[3]。短短半年时间，教育部针对新工科建设进行了连续3次逐步深入系统的讨论、探索和梳理，体现了高教专家们在正在到来的新一轮科技革命和产业变革形势下对新工科建设刻不容缓的深刻共鸣[4-8]。“北京指南”明确新工科建设的目标时指出：新工科建设以加入《 华盛顿协议》组织为契机，以实施“卓越工程师教育培养计划2.0”为抓手[3]。 从国际层面来看，欧美发达国家对于新历史形式下的工程人才培养同样有着深刻而清醒的认识。从三十多年前美国高等教育届“回归工程”的共识产生[9]，到2013年汉诺威工业博览会上德国“工业4.0小组”提出“工业4.0”概念[10]，均显示出一个新的工业革命时期正在到来。对中国而言，这既是国家发展过程中弯道超车的机遇，也同时是我国高教届必须面对的挑战：这要求我们迅速形成超前的卓越工程师培养体制，并培养出适应新工业革命形势的卓越工程师[4-6]。 2、新工科建设宏观规划下的微观问题：毕业设计与工程能力培养 在相对清晰的“新工科建设”宏观规划下，作为高校普通教师群体，本项目组更关心的是该建设体系中关键的微观环节——实践教学体系的改革。结合2006年以来中国海洋大学食品学院食品科学与工程专业开展首批工程教育专业认证工作、“卓越工程师培养计划”的实施工作以及大量的相关教研和教改实践经验，本项目组深知，如同很多高教专家所指，本科毕业设计是工科大学生本科教育中最具综合性的一个教学环节，也是检验学生理论素养、创新能力和实践水平的重要手段。提升工科大学生毕业设计的水平是达到高校工程人才培养目标的关键环节之一。因而在“新工科建设”的形势下，毕业设计教学环节的强化和改革迫在眉睫[7, 8, 11]。 3、目前毕业设计环节运行中的问题 从过去10年的文献报道来看，高教专家们普遍认为目前的毕业设计环节主要存在以下问题[11-14]： （1）部分师生对毕业设计认识偏悖。学生们在毕业学期面临巨大的就业压力，认为毕业设计只是“走过场”而已，因而认为没有必要对毕业设计投入太多时间和精力。老师们往往也对这种思想疏于纠正。 （2）毕业设计选题合理性不足。这主要体现在两方面：其一，指导老师简单从实验室开发工艺出发提出设计项目，缺乏现场认知和产学研密切结合经验；其二，指导老师沿用工业成熟乃至陈旧工艺，选题缺乏创新，与时代要求脱节。 （3）毕业设计中抄袭和剽窃现象严重。尤其在设计选题长期沿用某几个成熟工艺的教学实施中。AutoCAD等一些设计辅助软件在增加设计便捷性的同时更多给大学生在毕业设计中的抄袭带来了便利。 （4）毕业设计质量评价体系不完善，答辩考核过程粗糙。这实际也是造成师生认识偏悖的重要根源之一。一个优秀的毕业设计作品首先需要具有系统性、合理性和实用性，这意味着毕业设计过程中的一个环节有问题，就可能导致设计作品的全面失败。然而目前通行的本科毕业设计答辩过程往往在较短的时间内（经调研发现，这一过程通常在8-15分钟范围内）要对大量设计作品进行评判，其中的系统性、合理性和实用性无法得到充分的判断。 4、本项目的提出及其研究思路 以上文献报道的毕业设计教学环节中出现的共性问题，同时也或多或少的存在于我院以往的毕业设计教学环节实施过程中。基于上述认识，本学院认为，毕业设计环节的教学实践关乎食品科学与工程专业工程教育专业认证 和“卓越工程师培养计划”长期有效的开展。 因而，早在2015年我院即开始自发对食品专业毕业设计环节进行了教学改革探索工作。面对目前“新工科建设”的形势，本项目组认为，该工作应该以更新、更高、更合理的形式继续深入开展下去。基于对以往毕业设计环节中存在问题的剖析，根据毕业设计本身的特点，本项目组尝试采用基于项目学习模式（Project Based Learning， 简称PBL）进行毕业设计的阶段化运行体系建设；然后基于我校近年推行的BlackBoard教学平台（简称BB平台）进行阶段化运行的过程管控；最后建立毕业设计各阶段考核评价指标和反馈体系，从运行模式、过程管控手段和目标达成考核体系三方面实施研究。 参考文献： [1] 佚名. “新工科”建设复旦共识[J]. 高等工程教育研究, 2017, 15(1): 10-11. [2] 佚名. “新工科”建设行动路线(“天大行动”)[J]. 高等工程教育研究, 2017(2): 24-25. [3] 佚名. 新工科建设指南(“北京指南”)[J]. 高等工程教育研究, 2017(4): 20-21. [4] 林健. 新工科建设:强势打造“卓越计划”升级版[J]. 高等工程教育研究, 2017(3): 7-14. [5] 钟登华. 新工科建设的内涵与行动[J]. 高等工程教育研究, 2017(3): 1-6. [6] 崔庆玲, 刘善球. 中国新工科建设与发展研究综述[J]. 世界教育信息, 2018(4): 19-26. [7] 陈涛, 邵云飞. 《华盛顿协议》:内涵阐释与中国实践——兼谈与“新工科”建设的实质等效性[J]. 重庆高教研究, 2018(1): 56-64. [8] 叶民，孔寒冰，张炜. 新工科: 从理念到行动[J]. 高等工程教育研究, 2018(1): 24-31. [9] 国家教委工程教育考察团. 回归工程·多样化·宏观管理—赴美考察报告[J]. 高等工程教育研究, 1996( 1): 7-15. [10]郑红. 工业4.0: 更智能 更节能 更有趣[N]. 人民日报，2013-04-10(021). [11]王家伟, 王海峰, 赵平源,等. 工科本科毕业论文的问题与新工科背景下的建议[J]. 广州化工, 2018(2). [12]陈志贤. 工科院校毕业设计现状分析及对策[J]. 黑龙江教育(高教研究与评估), 2010(12): 84-85. [13]叶华. 食品科学与工程专业毕业设计中出现的问题及对策[J]. 轻工科技, 2010, 26(2): 139-140. [14]钱骥. 工科专业毕业设计现状及对策分析[J]. 科技创新导报, 2015(10): 218-218.

三、研究内容、方案和进程

（一）研究内容、目标、拟解决的关键问题 1、本项目的研究内容及目标 当时间进入二十一世纪第二个十年的后半段，第三次工业革命（信息化）已经进入尾声，第四次工业革命（智能化）呼之欲出。这实际上给毕业设计教学环节的实施带来了极大的技术便利。二十年前毕业设计时市场调研没数据、衡算过程怕出错、图纸绘制费力气的问题都已经不再存在。 然而过去二十年，我国高校本科生的毕业设计水平并未因此大幅度提高，甚至一度还有下降趋势，暴露出包括前文所述4大现象的各种问题。本项目组通过对诸多问题及现象的深入剖析，认为其根源在于毕业设计运行模式与时代需求脱节，具体体现在三个方面：其一：当前的毕业设计运行制度普遍不符合工程能力培养需求；其二，毕业设计运行过程缺乏管理和反馈的平台；其三：没有形成毕业设计细致、有效的考核指标和评价反馈体系。 因此，本项目基于我院食品科学与工程专业的教学实际，针对毕业设计中最常见的设计类型——工厂或生产线设计，面向目前普遍存在的问题，将主要从下三方面内容进行研究： （1）建立毕业设计PBL阶段化运行制度：根据毕业设计环节中工厂设计和生产线设计的特点，完成毕业设计任务的阶段划分及各阶段完成时间的分配工作。 （2）探索基于BB平台的过程管理体系：改变前期运行中基于QQ群实施的非正规过程管理办法，而采用更贴合教学实施需求的BB平台进行过程管理，通过本项目的实施探索如何充分利用该平台的特点更好地实现毕业设计过程管理。 （3）建立过程考核及反馈体系：以成果导向教育 (Outcomes-based Education，简称OBE)为指导思想，建立各阶段的考核评分和反馈细则。 本项目的目标在于：建立并有效实施毕业设计的PBL阶段化运行模式，逐步达成我校食品专业在毕业设计教学环节所要达成的工程能力培养目标，满足食品科学与工程专业工程教育专业认证 和“卓越工程师培养计划”的双重要求。 2、本项目拟解决的关键问题 通过上述教学研究内容，本项目拟解决如下关键问题：在BB平台过程管理体系和OBE过程考核体系的双重保障下，实现毕业设计在PBL模式下的阶段化有序运作，提高食品科学与工程专业本科毕业设计的系统性、合理性和实用性，达成专业培养目标中工程能力形成的目标。

（二）改革方案设计和解决问题的方法 1、PBL模式的毕业设计阶段化运行制度设计 运行方案构架如图1。 阶 段 化 运 行 机 制 选题草拟 导师群讨论 探讨修正 不合理 合理 选题布置 阶段一：工艺论证 阶段二：生产衡算 阶段三：设备选型及人员定编 阶段四：车间布置及图纸绘制 阶段五：经济核算及设计总结 阶段考评 未通过 反馈修改 通过 阶段考评 未通过 反馈修改 通过 阶段考评 未通过 反馈修改 通过 阶段考评 未通过 反馈修改 通过 最终答辩 未通过 反馈修改 通过 总评分数核定 图1 毕业设计阶段化运行方案框架 毕业设计环节原本即应该是一种基于项目的学习模式。该模式是以学生为中心，以学生遇到问题、主动分析问题、解决问题为推动力的学习过程。该方案首先顺应毕业设计环节应有的教学规律，解决了目前毕业设计运行体制不符合工程能力培养需求的问题，并依次通过以下方法解决了前文所述的毕业设计现象层面的4大问题： （1）师生对毕业设计的认识偏悖得到扭转。通过不同阶段涉及的具体工程训练模块任务使师生们更全面、具体、系统的认识毕业设计。 （2）选题合理性得到有效保障。指导教师层面的选题草拟和讨论保障了毕业设计选题在宏观上的合理性，而工艺论证环节的设立则从学生可操作的微观层面首先保障了某个毕业设计选题进展下去的可行性。 （3）避免了剽窃和抄袭问题。首先，过分陈旧的选题不会出现，使学生无法完成对以往案例的抄袭。其次，分阶段的运行使学生已经在各阶段真正完成了自己的各项实际设计任务，因此失去了抄袭和剽窃的动机。 （4）质量评价更具体、全面。本研究提出的阶段化运行模式变以往的答辩一站式考核为阶段化过程考核，这里考核通过不再仅是学生追求的目标，而成为了指导教师控制设计质量（即学生工程能力形成质量）的手段。 2、基于BB平台的过程管理体系建立 上述毕业设计阶段化运行体系的设计固然是合理的。在以往的教学研究中也并非没人提出零星的类似改革思路，最终到目前为止也未能有效解决毕业设计运行中的痼疾。究其原因，在于上文所述的第二个根源问题：毕业设计运行过程缺乏管理和反馈的平台。 本研究拟基于BB平台实施毕业设计阶段化运行的过程管理。其中BB平台的具体运用如下： （1）实现导师群的群体反馈和指导机制。过去毕业设计基本是一个学生选择一个指导老师，然后由一个指导老师封闭指导。毕业设计环节是个交叉性极强的综合教学环节，整个过程的高质量实施往往需要具有不同专业特长的教师群联合完成。在该体系中，每个设计项目除了有固定的指导教师之外，为了完成毕业设计环节中的学科知识交叉能力培养目的，每个阶段还将设有若干考评暨技能培训教师。例如：工艺论证阶段需要由熟悉市场调研、工艺设计、产品标准等知识环节的若干老师组成，并从各自的专业特长给出相应的指导和阶段化作品的考评。为满足上述要求，本项目组在项目运行初期拟外聘一些来自其他院系乃至设计院、企业的具有一定专长的老师来作为某些阶段的考评暨技能培训教师。重点在于：基于BB平台的管理模式实现了导师群体指导的可能性。 （2）实现了学生主动学习的可能性。毕业设计往往需要大量设计用参考标准和手册等工具文件，BB平台的文件共享功能满足了学生共享工具资料的教学需求。此外，BB平台的答疑和讨论平台使导师群可以根据学生个体的提问给予学生们必要专业解答和指导。 （3）阶段化运行的过程管理得以实现。这是最关键的一点。毕业设计环节分成工艺论证、生产衡算、设备选型及人员定编、车间布置及图纸绘制、经济核算及设计总结五个阶段进行。针对每个阶段可在BB平台上设定相应的实施时间、任务完成要求、评价方法和指标等，各阶段任务过期后学生将无法提交阶段材料。毕业设计选题完成后，同学们针对各自的选题首先在限定期限内完成工艺论证工作，并在该阶段结束时由导师群中的考评组进行该阶段的考评。考评达到通过水平者方可进入下一毕业设计阶段。该阶段未通过者，需要与其指导教师以及该阶段考评暨技能培训教师详细沟通其阶段任务中存在的问题，直至达到该阶段的通过要求为止。余下环节依次类推。 3、OBE过程考核体系的建立 美国学者斯派帝在《基于产出的教育模式：争议与答案》一书中对OBE的定义是：清晰地聚焦和组织教育系统，使之围绕确保学生获得在未来生活中获得实质性成功的经验。本项目组认为，再完美的运行体系如果没有一个严谨合理的OBE过程考核体系也难以达成实施效果。因此，本项目为保障毕业设计阶段化运行模式的有效实施，还拟配套建立OBE过程考核体系，解决前文所述的第三个根源问题，形成毕业设计系统、有效的考核指标和评价反馈体系。 在之前3年的试运行探索阶段，项目组已初步建立了该体系的草稿，并在逐年的实施过程中不断反馈、完善。以工艺论证阶段为例，图2为今年教学实施中某教师在该阶段考评时完成的考评表截图。 该打分表备注如下：（1）该阶段每项5分，共20分；（2）其中：1A工艺路线可行性、经济性、先进性、难易度；1B单步工艺设备型的确定；1C基础数据的完备度；1D工艺操作条件的完备度；（3）该阶段任务初次完成的截止日期为2018年3月18；（4）该阶段达标标准：按要求上交3个文件且总分达到12分以上，未达标者将不能进入下一设计阶段。这些备注内容保障了导师和学生对该考评体系的深入理解和实施。 图2 工艺论证阶段考评表截图 此外，本项目组在逐年的试行中还依次建立了各阶段达标及返修规则、迟交扣分机制等。全部过程考核体系及规则现行稿，参见附件。在过去试运行的三年中，项目组逐年发现问题并予以逐个修改，至今已形成相对完善的主体，有待本项目运作过程中的进一步验证。

（三）创新点和预期效果、具体成果 本项目的创新点在于： 1、基于食品专业工厂或生产线型本科毕业设计的教学实践，建立了PBL模式毕业设计阶段化运行制度； 2、以BB平台过程管理体系和OBE过程考核体系为双重保障，确保上述体系的有效运转。 本项目实施的预期目标是： 以食品科学与工程专业工程教育专业认证和卓越工程师培养计划工作持续开展为背景，以切实提升学生工程设计能力为目标，针对工厂或生产线设计型本科毕业设计建立质量可控的实践教学环节运行模式。

（四）实施范围和推广应用价值 本项目实施期间，该体系实施范围仅限食品学院食品科学与工程专业学生。部分内容将同时向食品及相关专业推广应用，在此基础上为其他工科专业提供模式参考。本项目结题时，该体系运行相对稳定，将考虑向全院、全校推广，并进一步与所在区域高校沟通、探索、整改。 此外，本项目所提出的毕业设计阶段化运行及过程考核制度等内容，经资料查阅，在全国范围内都属于先进的，因而未来具有向全校、乃至全国工科专业本科生卓越工程师培养计划进行推广应用的潜力。

（五）项目具体安排及进度 2018年7-12月： 毕业设计过程考核体系第3轮实施效果反馈；BB平台过程管理体系的建立；OBE过程考核体系的反馈及修订；其他类似设计环节教学模式的调研与对比；教研论文的撰写。 2019年1-6月： 毕业设计阶段化运行制度和过程考核体系的完善；第4轮试行实施；导师群的讨论及运行模式认知培训；教学总结的撰写。 2019年7-12月： 毕业设计过程考核体系第4轮实施效果反馈及讨论；BB平台过程管理体系的充实及反馈修订；OBE过程考核体系的继续反馈及修订；教研论文的撰写。 2020年1-6月： 毕业设计阶段化运行制度和过程考核体系的完善；第5轮试行实施；导师群的扩展及分工讨论；专家评价、反馈及同行观摩、讨论；教学总结与教研论文的撰写。 2020年7-12月： 各环节实施情况的全面总结，规范PBL阶段化运行模式、BB平台过程管理和OBE过程考核操作细节，形成具有指导性意义的教改成果文件，教研论文的撰写。 2021年1-6月： 毕业设计PBL阶段化运行模式第一轮正式实施；PBL阶段化运行模式、BB平台过程管理和OBE过程考核的专家现场考察、反馈及研讨；教学总结与教研论文的撰写。毕业设计PBL阶段化运行模式的总结推广，汇总项目结题资料。

四、条件和保障

（一）项目组成员已开展的相关研究及主要成果 本项目涉及的各具体实施内容均已在之前我院自发进行的教学改革和研究中进行了不同程度的分散探索和实施，具体如下： 1、毕业设计的阶段化运行模式及过程考核制度建立方面，在2015-16学年度、2016-17学年度、2017-18学年度已经3次就毕业设计环节进行了试探性运转，并形成了相应的反馈报告，毕业设计总体水平较往年有明显提升。 2、导师组建立方面，为加强学生的知识交叉能力，专门聘请了青岛建筑设计院、泰祥集团等来自企事业的具有特定专业特长的专家作为阶段性考评暨技能培训教师。 3、BB平台过程管理模式虽然在毕业环节实施中尚未正式采用，但之前采用qq群进行的过程管理实践探索将为BB平台毕业设计过程管理体系的建立提供丰富的教学实践经验和可借鉴的内容。而且项目组多位成员多次参加过我校组织的BB平台操作培训活动，有在BB平台上进行课程建设的丰富经验。 综上，本项目实施所需要的全部条件均已具备，据此预期，本项目所提出的全部方案均具有实施基础，这将保证本项目的研究内容能够按期顺利完成。

（二）学校已具备的教学改革基础及对项目的支持情况（学校有关政策、经费及其使用管理制度、保障条件等，可附有关文件） 2003年学校制订了《中国海洋大学本科教育教学研究基金项目管理办法》，2015年学校又对该办法实施了修订，设立了专项基金用于资助本科教学改革项目，调动了广大教师及教学管理人员参与本科教育教学改革工作的积极性。截止2017年，学校支持校级教学改革重点研究项目38项、校级重点教材建设项目50项、校级教学改革一般研究项目863项，获批山东省教学改革研究项目37项；入选国家级教学团队4个、省部级教学团队12个；近3届教学成果奖评选中，先后获得国家级二等奖5项，省级奖64项；参与教学研究和教学改革的教师达到835人，其中，具有教授、副教授职称的有377人。 2017年学校组建学术委员会教学委员会，制定《中国海洋大学学术委员会教学委员会规程》，遴选来自不同院系、不同专业背景，长年工作在本科教学一线的教授和熟悉本科教育教学工作的业务部门负责人组成专家委员会，学校分管教学工作的副校长担任专家委员会主任。专家委员会负责校级本科教育教学研究项目的立项、评审和验收工作，同时指导全校本科教育教学研究工作。 中国海洋大学正在加大工程学科的建设工作，以服务国家海洋战略需求、对接海洋产业行业的发展、引领海洋未来发展，树立以学生为中心的人才培养教学理念，为此于2015年启动全校人才培养方案的修订工作，按照“通识为体、专业为用”构建课程体系，改革教学方法，构建质量保证体系，学校层面上正在全面推进本科教学质量的提升。为推进以学生为中心教学理念的范式改革，学校与2015-2017三年连续选派包括教务处负责人、学院教学负责人和核心课程负责人等层面的教师赴加州大学洛杉矶分校教师发展中心开展教学工作坊、在全校通过教学支持中心推动混合式教学方法的实施、学校内利用Blackboard推动建立全校课程的线上资源建设和教学数据的运行，通过麦可思评教系统进行课程教学效果的评价。 食品科学与工程专业在学校的大力支持下于2012年入选教育部“卓越工程师教育培养计划”，建有中国海洋大学-泰祥集团国家级工程实践教育中心，给与食品科学与工程专业综合改革专项经费支持，2013年又成为我国加入《华盛顿协议》后中国工程教育专业认证协会首批通过认证的食品类专业后，给予650m2的空间和3年共计350万元的经费支持建立独立管理的山东省食品科学与工程本科实验教学示范中心，并提供20万元/年实验教学经费，保障实验教学内容综合改革的实施；鼓励学院与泰祥集团、东方海洋、青岛啤酒等20多加行业知名企业建立本科生实践教学基地，提供年均45万元集中赴外实习经费；连续三年提供80万元/年用于学院的教学研究和学生的创新创业训练；以食品科学与工程专业为试点支持利用Blackboard平台建立基于过程的教学目标达成度分析的质量保障体系；同时为课程运行管理、校企双聘师资和国际合作提供政策支持。 学校还将充分利用中央高校教育教学改革专项经费为教学研究所提供的工作条件良好，相关图书、资料、设备能够支持教改项目顺利、按期完成。

五、经费预算

| 支出科目 | 金额（元） | 预算根据及理由 |
| --- | --- | --- |
| 会务及差旅费 | 15000 | 参加国内毕业设计教学模式调研及相关会议等；举行1场小型研讨会 |
| 资料费 | 8000 | 数据采集、文献资料、教育参考书的购买、编印、反馈效果调研等 |
| 小型会议费 | 120000 | 拟组织4次小型教学效果反馈及研讨会 |
| 出版、印刷费 | 10000 | 发表4篇以上教研论文，每篇版面费2000元左右 |
| 专家外聘费 | 5000 | 拟分阶段外聘若干具有特定专业特长的考评教师 |
| 总计 | 50000 |  |

六、学校推荐意见

负责人签字： 学校(盖章)： （合作单位可加附页） 年 月 日

说明：表中空格不够，可另加附页，但页码要清楚。

附件1：

毕业设计阶段化运行方案(试行)

2017-2018学年度

第一阶段：工艺论证相当于毕业论文的开题报告

开始时间：2016年12月底

考核时间：2017年春季学期第2周

第二阶段：衡算工作

开始阶段：2017年春季学期第2周

阶段考核时间：2017年春季学期第4周

第三阶段：设备选型及人员定编

开始阶段：2017年春季学期第4周

阶段考核时间：2017年春季学期第7周

第四阶段：车间、厂区布置及图纸绘制

开始阶段：2017年春季学期第7周

阶段考核时间：2016年春季学期第10周

第五阶段：经济衡算、说明书撰写、答辩

开始阶段：2017年春季学期第10周

阶段考核时间：2017年春季学期第13周

备注：

1、每阶段结束时进行本阶段考核、打分；

2、上阶段考核未通过的同学必须在限期内整改至达标以上水平，否则造成毕业延期等后果自负；

3、最后的毕业答辩将不再考核过程考核过程中已完成部分内容，总分以过程考核分数加权平均结果为准；

4、预计会进行两次以上现场答疑和讲解，其余答疑将在设计群进行。

方案制定人：齐祥明

审核人：孟祥红

附件2：

毕业设计各阶段考核评分依据（试行）

(工厂设计适用)

| 阶段 | 分值 | 评分项 | 单项分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段： 工艺论证 | 20 | 1A工艺路线可行性、经济性、先进性、难易度 | 5 |
|  |  | 1B单步工艺设备型的确定 | 5 |
|  |  | 1C基础数据的完备度 | 5 |
|  |  | 1D工艺操作条件的完备度 | 5 |
| 第二阶段： 两个衡算 | 15 | 2A衡算方法的科学性、合理性 | 5 |
|  |  | 2B衡算过程的难度 | 5 |
|  |  | 2C衡算过程的清晰度 | 5 |
| 第三阶段： 选型及定编 | 10 | 3A选型过程清晰度，信息完备度 | 5 |
|  |  | 3B人员定编合理性、经济性 | 5 |
| 第四阶段： 图纸绘制 | 30 | 4A图纸规范度 | 5 |
|  |  | 4B图纸数量充分度 | 5 |
|  |  | 4C建筑布局合理性 | 5 |
|  |  | 4D工艺走向合理性 | 5 |
|  |  | 4E车间卫生管理合理性 | 5 |
|  |  | 4F图纸信息量丰满度 | 5 |
| 第五阶段： 总体答辩 | 25 | 5A讲述清晰、熟练度 | 5 |
|  |  | 5B回答问题准确性及条理性 | 5 |
|  |  | 5C设计整体思路（厂址、市场、环境） | 5 |
|  |  | 5D经济核算的合理性和实际性 | 5 |
|  |  | 5E说明书撰写规范度 | 5 |

附件3：

毕业设计各阶段考核补充说明（试行）

(工厂设计适用)

- 各阶段达标标准：第一阶段，总分达到12分以上（未按要求上交3个文件者，不达标）；第二阶段，总分达到10分以上（未按要求上交xsl表或表中无计算公式者，不达标）；第三阶段，选型单项达到3.5分以上（不能有效依据物料和热量衡算结果进行设备生产能力确定者不达标）；第四阶段，总分达到18分以上者（图纸少于3张者不达标）；第五阶段，总分达到15分以上者。

- 阶段材料在指导教师审核后，统一上交至设计群中。未按规定上交且无指导教师给出特出情况说明者，该阶段终评分数将按以下公式计算：

终评分数=原始分数×（1−晚交天数35）

- 对按时提交阶段材料但阶段评估未达标者，整改达标后的终评分数将按以下公式计算：

终评分数=达标分数+原始分数−达标分数×0.8

- 对未按时提交阶段材料且阶段评估未达标者，则将上述两公式叠加使用。

附件4：

毕业设计各阶段评分表（试行）

第1阶段 工艺论证评分表

| 学生 姓名 | 分项分数 |  |  |  | 原始 总分 | 上交 时间 | 改后 原分 | 终评 总分 | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1A | 1B | 1C | 1D |  |  |  |  |  |

第2阶段 衡算工作评分表

| 学生 姓名 | 分项分数 |  |  | 原始 总分 | 上交 时间 | 改后 原分 | 终评 总分 | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2A | 2B | 2C |  |  |  |  |  |

第3阶段 设备选型及人员定编评分表

| 学生 姓名 | 分项分数 |  | 原始 总分 | 上交 时间 | 改后 原分 | 终评 总分 | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3A | 3B |  |  |  |  |  |

第4阶段 图纸绘制评分表

| 学生 姓名 | 分项分数 |  |  |  |  |  | 原始 总分 | 上交 时间 | 改后 原分 | 终评 总分 | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F |  |  |  |  |  |

第5阶段 总体答辩评分表

| 学生 姓名 | 分项分数 |  |  |  |  | 原始 总分 | 上交 时间 | 改后 原分 | 终评 总分 | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E |  |  |  |  |  |